## Sheet1
任务安排 | 时间 | 验收形式 | 具体内容 | 备注
系统设计 | 8月10日~8月15日 | 粗略的产品原型图，页面导图，用word文档编写初步的数据库设计，预计会用到的前数据接口说明 | 项目组讨论系统的原型，使用墨刀、axure或visio等设计软件绘制产品的原型草图、页面导图（不求美观，但功能涉及一定要全面，每一个页面一定要前后端进行确认） 根据导图制定数据接口 项目组讨论项目的业务组成，初步设计可能用到的数据库 | 组内请做好分工 页面草图的效果最终要由前端组实现，数据库及业务操作最终由后端实现 所谓数据接口包含两部分即：前端用js实现前端接口，后端用controller实现后端接口，发送的数据后端进行识别，返回值前端获取后进行页面填充